## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA-ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE EM PERFIL DE AÇO-12m | [5 empty] | TAB. SINAP 04/2016
LOCAL : COMUNIDADE DE VARGEM ALTA, ZONA RURAL - BREJETUBA/ES | [5 empty] | BDI 27,28%
VALOR DA OBRA: |  | 184844.3368
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COD.REFEE. |  | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITARIO |  | PREÇO TOTAL
|  | 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
74209/001 | SINAPI | 1.1 | Placa de obra em chapa de aço galvamizado | M² | 2 | 335.77 | 427.3681 | 854.74
93208 | SINAPI | 1.2 | Barracão para deposito de material e ferramentas, em chapas de compens. 10mm e pontalete 8x8 cm, e cobertura em telha de fibrocimento | M² | 10.5 | 441.03 | 561.343 | 5894.07
93212 | SINAPI | 1.3 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M² | 1.8 | 545.23 | 693.9687 | 1249.146
SON-SPT-010 | SETOP | 1.4 | SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 2 1/2" COM MEDIDA DE SPT (FATURAMENTO MÍNIMO = 30 M) | M | 40 | 75.62 | 96.2491 | 3850
74077/002 | SINAPI | 1.5 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. | M² | 52.8 | 4.14 | 5.2694 | 278.256
|  |  | TOTAL ITEM 01 |  |  |  |  | 12126.212
|  | 2.0 | DEMOLIÇÕES E ENSECADEIRA
10211 | COMPOSIÇÃO 01 IOPES | 2.1 | Demolição de concreto armado, com utilização de rompedor pneumático | M³ | 12.24 | 497.08 | 632.6834 | 7744.0032
73890/001 | SINAPI | 2.2 | ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES | M² | 48 | 129.93 | 165.3749 | 7937.76
|  |  | TOTAL ITEM 02 |  |  |  |  | 15681.7632
|  | 3.0 | ESTAQUEAMENTO
89204 | SINAPI | 3.1 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 12M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2016 | M | 160 | 54.15 | 68.9221 | 11027.2
COMPOSIÇÃO | 02 | 3.2 | Mobilização de equipamentos com carreta prancha | UND | 1 | 1135.54 | 1445.3153 | 1445.32
COMPOSIÇÃO | 03 | 3.3 | Desmobilização de equipamentos com carreta prancha | UND | 1 | 1135.54 | 1445.3153 | 1445.32
|  |  | TOTAL ITEM 03 |  |  |  |  | 13917.84
|  | 4.0 | MOVIMENTO DE TERRA
89885 | SINAPI | 4.1 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013 | M³ | 279 | 7.33 | 9.3296 | 2603.07
96995 | SINAPI | 4.2 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M³ | 229.82 | 28.13 | 35.8039 | 8227.556
|  |  | TOTAL ITEM 04 |  |  |  |  | 10830.626
|  | 5.0 | ESTRUTURAS
96534 | SINAPI | 5.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO/CORTINAS, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M² | 115,12 | 59.01 | 75.1079 | 8646.6632
92536 | SINAPI | 5.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 57,60 | 35.85 | 45.6299 | 2628.288
96616 | SINAPI | 5.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M³ | 0,71 | 349.54 | 444.8945 | 315.8719
96557 | SINAPI | 5.4 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M³ | 48.47 | 354.98 | 451.8185 | 21899.7154
040330 | COMPOSIÇÃO 04 IOPES | 5.5 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/concr.bombeavel) | M³ | 11,52 | 292.12 | 371.8103 | 4283.2512
040246 | COMPOSIÇÃO 05 IOPES | 5.6 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 111,36 | 5.42 | 6.8986 | 768.384
040243 | COMPOSIÇÃO 06 IOPES | 5.7 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 981.03 | 5.46 | 6.9495 | 6818.1585
040245 | COMPOSIÇÃO 07 IOPES | 5.8 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 2754,31 | 5.78 | 7.3568 | 20271.7216
|  |  | TOTAL ITEM 05 |  |  |  |  | 65632.0538
|  | 6.0 | PERFIL METÁLICO
73970/001 | SINAPI | 6.1 | Estrutura metálica em aço estrutural perfil I 12 X 5 1/4 | KG | 4176 | 9.16 | 11.6588 | 48692.16
73970/002 | SINAPI | 6.2 | Estrutura metálica em aço estrutural perfil I 6 X 3 3/8 ( inclusive perfil em U relativo aos Conectores especificados no projeto) | KG | 418.08 | 6.64 | 8.4514 | 3532.776
|  |  | TOTAL ITEM 06 |  |  |  |  | 52224.936
|  | 7.0 | APARELHO DE APOIO E GUARDA CORPO
84154 | SINAPI | 6.1 | Aparelho de apoio de neoprene fretado | DM3 | 33.6 | 104.73 | 133.3003 | 4478.88
84862 | SINAPI | 6.2 | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | M | 24 | 221.38 | 281.7725 | 6762.48
|  |  | TOTAL ITEM 07 |  |  |  |  | 11241.36
|  | 8.0 | PINTURA
74064/002 | SINAPI | 8.1 | Fundo anticorrosivo a base de oxido de ferro (zarcão), uma demão | M² | 74.21 | 11.08 | 14.1026 | 1046.361
73924/003 | SINAPI | 8.2 | Pintura esmalte fosco para estruturas metálicas, duas demãos | M² | 74.21 | 22.69 | 28.8798 | 2143.1848
|  |  | TOTAL ITEM 08 |  |  |  |  | 3189.5458
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 184844.3368
BREJETUBA/ES, 09 DE ABRIL DE 2018
JOÃO LUCAS DIAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA ES 042317/D

## MEMORIAL DE CALCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA
MEMORIAL DE CALCULO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE EM PERFIL DE AÇO-12m |  |  |  | DATA BASE
LOCAL: COMUNIDADE DE VARGEM ALTA - ZONA RURAL, BREJETUBA/ES |  |  |  | SINAPI 02/2018 (COM DESONERAÇAÕ
ITEM | TABEL DE REFERÊNCIA | CODIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SINAPI | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 2
BASE X ALTURA - 2,00 x 1,00 = 2,00 m²
1.2 | SINAPI | 93208 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M² | 10.5
COMPRIMENTO X LARGURA - 3,00X3,50 = 10,50m²
1.3 | SINAPI | 93212 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M² | 1.8
COMPRIMENTO X LARGURA - 1,20X1,50 = 1,80m²
1.4 | SETOP | SON-SPT-010 | SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 2 1/2" COM MEDIDA DE SPT (FATURAMENTO MÍNIMO = 30 M) | M | 40
01 FURO EM CADA CABECEIRA, ESTIMADO 20M DE PROFUNDIDADE EM CADA FURO =2X20 = 40M
1.5 | SINAPI | 74077/002 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. | M | 52.8
COMPRIMENTO X LARGURA =12,00 X 4,40 = 52,80M²
2.0 | DEMOLIÇÕES E ENSECADEIRA
2.1 | IOPES | 10211 | Demolição de concreto armado, com utilização de rompedor pneumático | M³ | 12.24
DEMOLIÇÃO DE CORTINA EXISTENTE = COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA = (3,00+4,20+3,00)X0,40)X3,00 = 12,00M³
2.2 | SINAPI | 73890/001 | ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES | M² | 48
COMPRIMENTO X ALTURA X 2 CABECEIRAS = 12,00X2,00X2 = 48,00 M²
3.0 | ESTAQUEAMENTO
3.1 | SINAPI | 74220/001 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 12M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2016 | M² | 160
QUANTIDADE DE FUROS X PROFUNDIDADE = 8X20 =160M
4.0 | MOVIMENTO DE TERRA
4.1 | SINAPI | 89885 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013 | M³ | 279
ESCAVAÇÃO DAS CABECEIRAS = COMPRIMENTO DA CORTINA X ALTURA X LARGURA X QUANTIDADE DE CABECEIRAS = 9,30X5,00X3,00X2,00 = 279,00M³
4.2 | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M³ | 229.82
VOLUME DE ESCAVAÇÃO - VOLUME DE CONCRETO DA CORTINA = 279,00 - (48,47+0,71) = 229,82 M³
5.0 | ESTRUTURAS
5.1 | SINAPI | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO/CORTINAS, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M² | 115,12
PERÍMETRO CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO PARA A OUTRA CORTINA = (1,30+2,50+2,50+4,30+0,40+0,40+2,40+2,40) x 5,00 + (1,50+1,50)x3,50) = 91,50M²
PERÍMETRO DOS BLOCOS X QUANTIDADE (CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO PARA DOIS BLOCOS) = (((1,50x1,50)+(1,10x1,50x2)+((0,37+0,80+0,80)x0,70))) = 6,93M² X 2 = 13,86M²
PERÍMETRO DOS DOIS GUARDA RODAS (0,20x12,00x4)+(0,20x0,20x4) = 9,76 m²
5.2 | SINAPI | 92536 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 57,60
TABULEIRO = (4,40x12,00) + (0,20X12X2) = 57,60 m²
5.3 | SINAPI | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M³ | 0,71
Perimetro da cortina x largura x espessura x quantidade = ((2,50+2,50+4,40)x0,40)*0,05 = 0,19 x 2 = 0,38m³
Perimetro do bloco x largura x espessura x quantidade = ((1,10x1,50)*0,05 = 0,0825 x 4 = 0,33m³
5.3 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M³ | 48.47
BLOCO DE APOIO = (1,50x1,50x1,50)-(0,37x0,80x0,70) = 3,17 m³ x 4 blocos = 12,67m³
CORTINA = (((2,50+2,50+4,40)x0,40)x5,00) - (1,50x1,50x0,40) = 17,90 m³ x 2 cortinas = 35,80m³
5.4 | IOPES | 040330 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/concr.bombeavel) | M³ | 11,52
TABULEIRO = (4,40x0,20x12,00) = 10,56m³
GUARDA RODA = (0,20x0,20x12) = 0,48m³ x 2 guarda roda = 0,96m³
5.5 | IOPES | 040246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | KG | 111,36
(CONFORME PROJETO ESTRUTURAL, JÁ INCLUSO 10% DE PERDA) = 59,52+51,84 = 111,36
5.6 | SINAPI | 040243 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | KG | 981.03
(CONFORME PROJETO ESTRUTURAL, JÁ INCLUSO 10% DE PERDA) = 287,03+244,18+248,47+201,35 = 981,03
5.7 | IOPES | 040245 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | KG | 2754,31
(Diam. 12.5 mm - CONFORME PROJETO ESTRUTURAL DE FUNDAÇÕES, JÁ INCLUSO 10% DE PERDA) =285,12+415,80+144,94+360,40+424,00+392,20+339,20 = 2361,66 Kg
(Diam. 22,2 mm - CONFORME PROJETO ESTRUTURAL DE FUNDAÇÕES, JÁ INCLUSO 10% DE PERDA) =231,19+53,35+108,11 = 392,65 Kg
6.0 | PERFIL METÁLICO
6.1 | SINAPI | 73970/001 | Estrutura metálica em aço estrutural perfil I 12 X 5 1/4 | KG | 4176
VIGA IPERFIL W 610 X 174 = COMPRIMENTO X MASSA Kg/m = (12,00+12,00)x174 = 4176,00 Kg
6.2 | SINAPI | 73970/002 | Estrutura metálica em aço estrutural perfil I 6 X 3 3/8 ( inclusive perfil em U relativo aos Conectores especificados no projeto) | KG | 418.08
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL = CONECTORES + VIGA PERFIL W 200 X 15,00 = 250,08+168,00 = 418,08 Kg
7.0 | APARELHO DE APOIO E GUARDA CORPO
7.1 | SINAPI | 73970/001 | Estrutura metálica em aço estrutural perfil I 12 X 5 1/4 | DM3 | 33.6
COMPRIMENTO DO NEOPRENE X LARGURA X ALTURA DO NEOPRENE X QUANTIDADE DE BLOCOS = 0,6 X 0,35 X 0,04 X 4 = 33,60 DM3
7.2 | SINAPI | 84862 | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | M | 24
COMPRIMENTO DA PONTE X 2 LADOS =12X2 = 24,00M
8.0 | PINTURA
8.1 | SINAPI | 74064/002 | Fundo anticorrosivo a base de oxido de ferro (zarcão), uma demão | KG | 74.21
PERFIL W 610X174 = (BF DA VIGA + D DA VIGA X COMPRIMENTO)X2 VIGAS = (0,325X4)+(0,616X2)X12 = 30,38 X 2,00 = 60,77M²
PERFIL W 200X15,0 = (BF DA VIGA + D DA VIGA X COMPRIMENTO)X4 VIGAS = (0,100X4)+(0,200X2)X2,80 = 3,36 X 4,00 = 13,44M²
8.2 | SINAPI | 73924/003 | Pintura esmalte fosco para estruturas metálicas | M | 74.21
PERFIL W 610X174 = (BF DA VIGA + D DA VIGA X COMPRIMENTO)X2 VIGAS = (0,325X4)+(0,616X2)X12 = 30,38 X2,00 = 60,77M²
PERFIL W 200X15,0 = (BF DA VIGA + D DA VIGA X COMPRIMENTO)X4 VIGAS = (0,100X4)+(0,200X2)X2,80 = 3,36 X 4,00 = 13,44M²
BREJETUBA/ES, 09 DE ABRIL DE 2018
JOÃO LUCAS DIAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA ES 042317/D
0

## COMP - 02
COMPOSIÇÃO 02
Relatório de Composição do Serviço
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE EM PERFIL DE AÇO-12m
LOCAL: COMUNIDADE DE VARGEM ALTA, ZONA RURAL - BREJETUBA - ES
TABELA DE REFERÊNCIA: DER-ES | [14 empty] | BDI ADOTADO | [5 empty] | 27.28%
Serviço: Mobilização de equipamentos com carreta prancha Unidade: UND
(A)Equipamento | Código padrão |  | Quantidade (UND) |  |  |  | Ut. Pr |  | Ut. Impr |  |  |  | Vl. Hr. Prod |  |  | Vl. Hr. Imp |  |  |  | Custo de 1 unidade/ Hora (UND/H)
Carreta com prancha 2040 45,0 t | 30008 |  | 1 |  |  |  | 0.9 |  | 0.1 |  |  |  | 243.53 |  |  | 51.31 |  |  |  | 224.308
TOTAL POR HORA: | [17 empty] | 224.308
|  |  | Distância Km |  |  |  | velocidade média Km/h | [7 empty] | Quantidade de viagens |  |  |  |  | Total de horas
|  |  | 150 |  |  |  | 30 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 5
| Custo de 1 unidade/ Hora (UND/H) | [9 empty] | TOTAL DE HORAS (H) | [6 empty] | VALOR TOTAL DA UNIDADE
(A)TOTAL (UND): | 224.308 | [9 empty] | 5 | [6 empty] | 1121.54
(B)Mão-de-Obra | Código padrão |  | Eq. Salarial |  |  | Encargos(%) |  |  | Sal/Hora |  |  |  | Consumo | [6 empty] | Custo Horário
(B)Total: | [17 empty] | 0
(C)Itens de Incidência | Código padrão |  | % |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  | Mat. |  |  |  | Custo
(C)Total: | [17 empty] | 0
Custo Unitário da Execução (A) + (B) + (C) | [13 empty] | 1121.54
(D) Produção da Equipe | [13 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [13 empty] | 1121.54
(F)Materiais | Código padrão |  | Unid. |  | Custo Unitário | [5 empty] | Consumo | [5 empty] | Quantidade de viagem |  |  | CUSTO DA UNIDADE
Diária | 11020 |  | DIA |  | 112 | [5 empty] | 0.125 | [5 empty] | 1 |  |  | 14
(F)Total: | [17 empty] | 14
(G)Serviços | Código padrão |  | Unid. |  | Custo Unitário | [5 empty] | Consumo | [5 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [17 empty] | 0
(H)Itens de Transporte | Código padrão | Unid. |  | Fórmula | [5 empty] | X1 |  | X2 |  |  | X3 | Custo |  |  | Consumo |  | Custo Unit.
(H)Total: | [17 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) | [17 empty] | 1135.54
BDI:27,28% | [17 empty] | 309.7753
Preço Unitário Total | [17 empty] | 1445.3153
OBS: A quantidade de um equipamentos remete aquele que não há disponibilidade no território municipal para locação sendo: (BATE ESTACA). A distância estimada de 150 km é refletida pelo local mais próximo com disponibilidade de locação destes equipamentos.
BREJETUBA/ES, 09 DE ABRIL DE 2018
JOÃO LUCAS DIAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA ES 042317/D

## COMP - 03
COMPOSIÇÃO 03
Relatório de Composição do Serviço
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE EM PERFIL DE AÇO-12m
LOCAL: COMUNIDADE DE VARGEM ALTA, ZONA RURAL - BREJETUBA - ES
TABELA DE REFERÊNCIA: DER-ES | [14 empty] | BDI ADOTADO | [5 empty] | 27.28%
Serviço: Desmobilização de equipamentos com carreta prancha Unidade: UND
(A)Equipamento | Código padrão |  | Quantidade (UND) |  |  |  | Ut. Pr |  | Ut. Impr |  |  |  | Vl. Hr. Prod |  |  | Vl. Hr. Imp |  |  |  | Custo de 1 unidade/ Hora (UND/H)
Carreta com prancha 2040 45,0 t | 30008 |  | 1 |  |  |  | 0.9 |  | 0.1 |  |  |  | 243.53 |  |  | 51.31 |  |  |  | 224.308
TOTAL POR HORA: | [17 empty] | 224.308
|  |  | Distância Km |  |  |  | velocidade média Km/h | [7 empty] | Quantidade de viagens |  |  |  |  | Total de horas
|  |  | 150 |  |  |  | 30 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 5
| Custo de 1 unidade/ Hora (UND/H) | [9 empty] | TOTAL DE HORAS (H) | [6 empty] | VALOR TOTAL DA UNIDADE
(A)TOTAL (UND): | 224.308 | [9 empty] | 5 | [6 empty] | 1121.54
(B)Mão-de-Obra | Código padrão |  | Eq. Salarial |  |  | Encargos(%) |  |  | Sal/Hora |  |  |  | Consumo | [6 empty] | Custo Horário
(B)Total: | [17 empty] | 0
(C)Itens de Incidência | Código padrão |  | % |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  | Mat. |  |  |  | Custo
(C)Total: | [17 empty] | 0
Custo Unitário da Execução (A) + (B) + (C) | [13 empty] | 1121.54
(D) Produção da Equipe | [13 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [13 empty] | 1121.54
(F)Materiais | Código padrão |  | Unid. |  | Custo Unitário | [5 empty] | Consumo | [5 empty] | Quantidade de viagem |  |  | CUSTO DA UNIDADE
Diária | 11020 |  | DIA |  | 112 | [5 empty] | 0.125 | [5 empty] | 1 |  |  | 14
(F)Total: | [17 empty] | 14
(G)Serviços | Código padrão |  | Unid. |  | Custo Unitário | [5 empty] | Consumo | [5 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [17 empty] | 0
(H)Itens de Transporte | Código padrão | Unid. |  | Fórmula | [5 empty] | X1 |  | X2 |  |  | X3 | Custo |  |  | Consumo |  | Custo Unit.
(H)Total: | [17 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) | [17 empty] | 1135.54
BDI: 27,28% | [17 empty] | 309.7753
Preço Unitário Total | [17 empty] | 1445.3153
OBS: A quantidade de um equipamentos remete aquele que não há disponibilidade no território municipal para locação sendo: (BATE ESTACA). A distância estimada de 150 km é refletida pelo local mais próximo com disponibilidade de locação destes equipamentos.
BREJETUBA/ES, 09 DE ABRIL DE 2018
JOÃO LUCAS DIAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA ES 042317/D

## BDI
DETALHAMENTO DO BDI
PROPONENTE: | Prefeitura Municipal de Brejetuba
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE PONTE EM PERFIL DE AÇO-12m
LOCAL: | COMUNIDADE DE VARGEM ALTA, ZONA RURAL, BREJETUBA/ES
1. Regime de Contribuição Previdenciária
Com Desoneração
2. Tipo de Intervenção
Marítimas e Fluviais
3. Incidências sobre o custo
| Administração Central - AC | 3.43 | %
| Riscos - R | 1 | %
| Seguros e Garantias Contratuais - S+G | 0.28 | %
| Despesas e Encargos Financeiros - DF | 0.54 | %
| Lucro - L | 5 | %
4 – Incidências sobre o preço de venda
| Despesas Tributárias - I | 13.15 | %
| ISS | 5 | %
| COFINS | 3 | %
| PIS | 0.65 | %
| INSS | 4.5 | %
5 – Demonstrativo de cálculo do BDI
| BDI= (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 = | 27.28% |  | Atende
( 1- I )
BREJETUBA-ES, 09 DE ABRIL DE 2018
JOÃO LUCAS DIAS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA ES 042317/D
Note on C3: Nome do Orgão ou Empresa Executante
Note on C10: Escolha
Note on C14: Escolha
Note on D18: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Diretoria e secretarias Suprimentos e Compras Financeiro, incluindo Tesouraria e Contabilidade Jurídico Recursos Humanos Planejamento e Orçamentos Comercial Apoio e Deposito Despesas de instalação do Escritório Central Seguros do Escritório Central e Deposito Taxas para funcionamento Material de consumo (limpeza, higiene, escritório). Consumo de energia, água, telefone etc. Estes custos incidem na obra, pois a operação de uma empresa que tem em sua sede, uma estrutura montada para atender TODAS as obras em andamento é um custo que deverá ser reembolsado pela obra. A valoração destes custos deveria ser enfocada em função do faturamento anual da empresa, porém nem sempre estes dados estão disponíveis no momento de estabelecer-se o DI. Desta forma, usualmente rateia-se os custos acima do escritório central para a obra. Varia de empresa para empresa. Quando não é levantado são sugeridos valores entre 2% e 8% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on D19: Compreende os imprevistos que são ocasionados na obra, feriados extraordinários, substituição de materiais por outros de melhor qualidade, etc. TIPOS DE IMPREVISTOS FORÇA MAIOR: NATURAIS:ENCHENTES, RAIOS, VENDAVAIS ECONÔMICOS:CRIAÇAO DE NOVOS IMPOSTOS, JORNADAS DE TRABALHO DIFERENTES SÓCIO-POLÍTICOS: GREVES, GUERRAS, SAQUES DE PREVISIBILIDADE RELATIVA: NATURAIS:CHEIAS, CHUVAS ECONÔMICOS:ATRASO DE PAGAMENTO, AUMENTO DA INFLAÇÃO, ATRASOS DE TERCEIROS HUMANOS: VARIAÇÕES DE PRODUTIVIDADE, INTERRUPÇÕES DE TRABALHO, ACORDOS JUDICIAIS DE QUESTÕES TRABALHISTAS ALEATÓRIOS: DE DIFÍCIL PREVISÃO, TAIS COMO ACIDENTES, SUBSTITUIÇÕES DE MATERIAIS, FURTOS, PERDA DE MATERIAL POR VANDALISMO, ETC.
Note on D21: Remuneração de recursos investidos pelo contratado na execução da obra em benefício de contratante. Se o contratante não dá um adiantamento para o início da obra, o contratado deverá investir um capital sobre o qual terá uma despesa financeira correspondente ao prazo entre o desembolso e o recebimento (consideramos 30 dias). É sugerido adotar o valor dos rendimentos do CDB.
Note on D23: O lucro de uma determinada obra é o resultado financeiro positivo resultante da diferença entre todas as receitas e das despesas da obra. Este valor, após o recolhimento do Imposto de renda é o lucro da Empresa, ou sua remuneração.
Note on D27: Referem-se aos tributos ou impostos cobrados sobre a receita total da obra e compreendem os impostos citados nas colunas abaixo. Segundo recomendação do TCU (Tribunal de Contas da União) o IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) não devem ser incluídos nos orçamentos de obras, já que estão relacionados com o desempenho financeiro da empresa e não com a execução do serviço de construção civil que está sendo orçado.
Note on D29: COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Socia Financia a seguridade social pelo sistema S (SESC, SESI, SENAC, SENAI, SEST, SENAT, SENAR E SEBRAE).
Note on D30: PIS (Programa de Integração Social) - 0,65% : Financia o pagamento do seguro desemprego e do abono dos trabalhadores que ganham até dois salários mínimos, bem como o financiamento de programas de desenvolvimento econômico.

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA / ES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE PONTE EM PERFIL DE AÇO-12m
LOCAL: | COMUNIDADE DE VARGEM ALTA, ZONA RURAL - BREJETUBA/ES
ITEM | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL C/ BDI | % | MESES EM %
|  |  |  | 1º SEMANA | 2º SEMANA | 3º SEMANA | 4º SEMANA | 5º SEMANA | 6º SEMANA | 7º SEMANA | 8º SEMANA | 9º SEMANA | 10º SEMANA | 11º SEMANA | 12º SEMANA
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 12126.212 | 6.56% | 8488.3484 | 3637.8636
2 | DEMOLIÇÕES E ENSECADEIRA | 15681.7632 | 8.484% |  |  | 7840.8816 | 3920.4408 |  |  | 3920.4408
3 | ESTAQUEAMENTO | 13917.84 | 7.529% |  |  | 5149.6008 | 3479.46 |  |  | 3479.46 | 1809.3192
4 | MOVIMENTO DE TERRA | 10830.626 | 5.859% |  |  |  | 4332.2504 | 4332.2504 | 2166.1252
5 | ESTRUTURAS | 65632.0538 | 35.51% |  |  |  |  | 13126.4108 | 13126.4108 | 13126.4108 | 13126.4108 |  | 13126.4108
6 | PERFIL METÁLICO | 52224.936 | 28.25% | [8 empty] | 48569.1905 | 3655.7455
7 | APARELHO DE APOIO E GUARDA CORPO | 11241.36 | 6.082% | [7 empty] | 4496.544 |  |  | 6744.816
8 | PINTURA | 3189.5458 | 1.726% | [11 empty] | 3189.5458
TOTAL SIMPLES |  | 184844.3368 | 100% | 8488.3484 | 3637.8636 | 12990.4824 | 11732.1512 | 17458.6612 | 15292.536 | 20526.3116 | 19432.274 | 48569.1905 | 16782.1563 | 6744.816 | 3189.5458
TOTAL ACUMULADO |  |  |  | 8488.3484 | 12126.212 | 25116.6944 | 36848.8456 | 54307.5068 | 69600.0427 | 90126.3543 | 109558.6282 | 158127.8187 | 174909.975 | 181654.791 | 3189.5458
PORCENTAGEM SIMPLES |  |  |  | 4.592% | 1.968% | 7.028% | 6.347% | 9.445% | 8.273% | 11.1% | 10.51% | 26.28% | 9.079% | 3.649% | 1.726%
PORCENTAGEM ACUMULADO |  |  |  | 4.592% | 6.56% | 13.59% | 19.94% | 29.38% | 37.65% | 48.76% | 59.27% | 85.55% | 94.63% | 98.27% | 100%
| JOÃO LUCAS DIAS | [9 empty] | BREJETUBA/ES, 09 DE ABRIL DE 2018
ENGENHEIRO CIVIL
CREA ES 042317/D