## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS LOURENÇO JOSE DIAS, RUA JOSE PEREIRA ZAMBOM , RUA ANTONIO FERREIRA BRUM
LOCAL : LOTEAMENTO BADARÓ - BREJETUBA - ES
TABELA REFERENCA -SINAPI - NOVEMBRO 2017 (COM DESONERAÇÃO) |  |  |  | BDI ADOTADO : |  |  | 28.83 | %
CODIGO | TAB. REFER. | ITEM | ESPESPECIFICAÇÃO | UNID | QUANT. | PREÇO UNITARIO | PREÇO UNITARIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
|  | 1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
74209/001 | SINAPI | 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 2.5 | 335.34 | 432.0185 | 1080.05
93208 | SINAPI | 1.2 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M² | 6 | 446.89 | 575.7284 | 3454.38
93212 | SINAPI | 1.3 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M² | 1.2 | 543.85 | 700.642 | 840.768
|  |  | TOTAL 1 |  |  |  |  | 5375.198 |  | 1.25 | 0
|  | 2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | [6 empty] | 1.25 | 0
|  | 2.1 | MOBILIZAÇÃO
COMP-01 | COMPOSIÇÃO DER-ES | 2.1.1 | Mobilização de equipamentos com carreta prancha | UND | 1 | 883.155 | 1137.7686 | 1137.77
|  | 2.2 | DESMOBILIZAÇÃO
COMP-02 | COMPOSIÇÃO DER-ES | 2.2.1 | Desmobilização de equipamentos com carreta prancha | UND | 1 | 883.155 | 1137.7686 | 1137.77
|  |  | TOTAL 2 |  |  |  |  | 2275.54 |  | 1.25 | 0
|  | 3.0 | SERVIÇOS RODOVIÁRIOS - SINALIZAÇÃO PARA SEGURANÇA NA EXECUÇÃO DA OBRA | [6 empty] | 1.25 | 0
42046 | COMPOSIÇÃO 03/DER-ES | 3.1 | Cones para sinalização, fornecimento e colocação | UND | 5 | 13.52 | 17.4178 | 87.1
41359 | COMPOSIÇÃO 04/DER-ES | 3.2 | Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras | M | 93.7 | 17.59 | 22.6612 | 2123.242
42047 | COMPOSIÇÃO 05/DER-ES | 3.3 | ELEMENTOS DE MADEIRA PARA SINALIZAÇÃO - CAVALETES | UND | 2 | 34.14 | 43.9826 | 87.96
|  |  | TOTAL 3 |  |  |  |  | 2298.302 |  | 1.25 | 0
|  | 4.0 | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES | [6 empty] | 1.25 | 0
90106 | SINAPI | 4.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M³ | 160.244 | 9.83 | 12.664 | 2028.6384
74124/001 | SINAPI | 4.2 | POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1X1X1,40M COLETOR D=40 A 50CM PAREDE E=15 CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 INCL FORN TODOS MATERIAIS | UND | 2 | 2090.99 | 2693.8224 | 5387.64 | 1892.95 | 1.25 | 2366.1875
83627 | SINAPI | 4.3 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTAD O COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UND | 2 | 418.01 | 538.5223 | 1077.04
40561 | COMPOSIÇÃO 06/DER-ES | 4.4 | Caixa ralo de elementos pré-moldados em concreto (tudo incluído) | UND | 10 | 573.33 | 738.621 | 7386.2
94111 | SINAPI | 4.5 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMA DA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M³ | 14.518 | 95.4 | 122.9038 | 1784.508
95567 | SINAPI | 4.6 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 53.4 | 60.87 | 78.4188 | 4187.628
92210 | SINAPI | 4.7 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 102.46 | 87.47 | 112.6876 | 11546.2174
96995 | SINAPI | 4.8 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M³ | 7.86 | 32.21 | 41.4961 | 326.19 | 34.89 | 1.25 | 43.6125
93379 | SINAPI | 4.9 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M³ | 119.9858 | 12.81 | 16.5031 | 1979.835
96385 | SINAPI | 4.10 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | M³ | 119.9858 | 4.96 | 6.39 | 766.7361
96536 | SINAPI | 4.11 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M² | 26.88 | 51.4 | 66.2186 | 1779.9936
92915 | SINAPI | 4.12 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,00 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Kg | 22.528 | 9.8 | 12.6253 | 284.5539
92919 | SINAPI | 4.13 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇ ÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Kg | 133.056 | 6.45 | 8.3095 | 1105.7286
94964 | SINAPI | 4.14 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | 3.328 | 229.85 | 296.1158 | 986.0796
74157/004 | SINAPI | 4.15 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M³ | 3.328 | 91.89 | 118.3819 | 394.2054
83623 | SINAPI | 4.16 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 8 | 217.95 | 280.785 | 2246.24
40567 | COMPOSIÇÃO 07/DER-ES | 4.17 | Remanejamento de ligação e religação de redes de esgoto, em Vias Urbanas | M | 100.8 | 52.14 | 67.172 | 6770.736
|  |  | TOTAL 4 |  |  |  |  | 50038.17 |  | 1.25 | 0
|  | 5.0 | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 1.25 | 0
79480 | SINAPI | 5.1 | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | M³ | 519.6485 | 2.09 | 2.6925 | 1397.8585
93591 | SINAPI | 5.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | M3XKM | 1391.6656 | 1.3 | 1.6748 | 2324.0889
72961 | SINAPI | 5.3 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1484.71 | 1.17 | 1.5073 | 2241.9121 | 1.32 | 1.25 | 1.65
96387 | SINAPI | 5.4 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | M³ | 296.942 | 6.22 | 8.0132 | 2378.4894
95425 | SINAPI | 5.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_09/2016 | M3XKM | 8195.5992 | 1.11 | 1.43 | 11719.708
96396 | SINAPI | 5.6 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | M³ | 222.7065 | 102.99 | 132.682 | 29549.1628 | 1.32 | 1.25 | 1.65
94273 | SINAPI | 5.7 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 335.89 | 28.42 | 36.6135 | 12296.9329
94274 | SINAPI | 5.8 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 14.9 | 31.28 | 40.298 | 600.47
94290 | SINAPI | 5.9 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 14.9 | 38.74 | 49.9087 | 743.659
94289 | SINAPI | 5.10 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 335.89 | 31.09 | 40.0532 | 13452.3945
72943 | SINAPI | 5.11 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | M² | 1344.39 | 1.28 | 1.649 | 2218.2435 | 1.32 | 1.25 | 1.65
93177 | SINAPI | 5.12 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 6217.8038 | 1.51 | 1.9453 | 12124.71
95995 | SINAPI | 5.13 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO AQUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M³ | 67.2195 | 680.78 | 877.0489 | 58955.301 | 1.32 | 1.25 | 1.65
|  |  | TOTAL 5 |  |  |  |  | 150002.9306 |  |  |  | 0
|  | 6.0 | VIGAS DE TRAVAMENTO
96620 | SINAPI | 6.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 | M³ | 0.1275 | 331.97 | 427.677 | 55.5984
96544 | SINAPI | 6.2 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Kg | 25.8 | 9.18 | 11.8266 | 305.214
92778 | SINAPI | 6.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Kg | 64.26 | 6.9 | 8.8893 | 571.2714
96536 | SINAPI | 6.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M² | 16.96 | 51.4 | 66.2186 | 1123.0912
94964 | SINAPI | 6.5 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | 1.275 | 229.85 | 296.1158 | 379.0336
92873 | SINAPI | 6.6 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M³ | 1.275 | 144.89 | 186.6618 | 238.9248
|  |  | TOTAL 6 |  |  |  |  | 2673.1334 |  |  |  | 0
|  | 7.0 | CALÇADA DE ACESSIBILIDADE
40721 | COMPOSIÇÃO 08/ DER-ES | 7.1 | Lastro de brita, inclusive transporte da brita | M³ | 34.3194 | 80.37 | 103.5407 | 3553.4928
94991 | SINAPI | 7.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 28.5995 | 392.04 | 505.0651 | 14445.002
200253 | COMPOSIÇÃO 09/IOPES | 7.3 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRAULICO PASTILHADO, VERMELHO, DIM. 20X20, ESP. 1,5 CM, ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E LASTRO | M² | 70.03 | 49.68 | 64.0027 | 4481.92
|  |  | TOTAL 7 |  |  |  |  | 22480.4148 |  |  |  | 0
|  | 8.0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL
72947 | SINAPI | 8.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M² | 48 | 30.19 | 38.8938 | 1866.72
1 A 01 870 01 | COMPOSIÇÃO 10/SICRO-ES | 8.2 | CONFECÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO | UND. | 14 | 49.22 | 63.4101 | 887.74
4 S 06 200 02 | COMPOSIÇÃO 11/SICRO-ES | 8.3 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO TOTAL REFLETIVA | M² | 4.3 | 316.15 | 407.296 | 1751.39
73916/002 | SINAPI | 8.4 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUAS, DIMENSÃO 45X25 CM, INCLUSIVE SUPORTE DE APOIO METÁLICO | UND. | 3 | 88.43 | 113.9244 | 341.76
|  |  | TOTAL 8 |  |  |  |  | 4847.61 |  |  |  | 0
|  | 9.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
COMP-12 | SINAPI | 9.1 | Administração Local (O pagamento deste item será de acordo com a execução da obra) | UND. | 1 | 8684.8 | 11188.6278 | 11188.63 |  | 1.25 | 0
|  |  | TOTAL 5 |  |  |  |  | 11188.63 |  | 1.25 | 0
TOTAL GERAL S/ BDI | [7 empty] | 251179.9288 |  | 1.25
1.25
BREJETUBA/ES, 19 DE MARÇO DE 2018
JOÃO LUCAS DIAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA ES 042317/D

## BDI
DETALHAMENTO DO BDI
PROPONENTE: | Prefeitura Municipal de Brejetuba
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS LOURENÇO JOSE DIAS, RUA JOSE PEREIRA ZAMBOM , RUA ANTONIO FERREIRA BRUM
1. Regime de Contribuição Previdenciária
Com Desoneração
2. Tipo de Intervenção
Rodovias e Ferrovias
3. Incidências sobre o custo
| Administração Central - AC | 3.8 | %
| Riscos - R | 0.82 | %
| Seguros e Garantias Contratuais - S+G | 0.7 | %
| Despesas e Encargos Financeiros - DF | 0.7 | %
| Lucro - L | 5.5 | %
4 – Incidências sobre o preço de venda
| Despesas Tributárias - I | 13.15 | %
| ISS | 5 | %
| COFINS | 3 | %
| PIS | 0.65 | %
| INSS | 4.5 | %
5 – Demonstrativo de cálculo do BDI
| BDI= (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 = | 28.83% |  | Atende
( 1- I )
Brejetuba/ES, 19 de março de 2018
JOÃO LUCAS DIAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA ES 042317/D
Note on C6: Nome do Orgão ou Empresa Executante
Note on C13: Escolha
Note on C17: Escolha
Note on D21: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Diretoria e secretarias Suprimentos e Compras Financeiro, incluindo Tesouraria e Contabilidade Jurídico Recursos Humanos Planejamento e Orçamentos Comercial Apoio e Deposito Despesas de instalação do Escritório Central Seguros do Escritório Central e Deposito Taxas para funcionamento Material de consumo (limpeza, higiene, escritório). Consumo de energia, água, telefone etc. Estes custos incidem na obra, pois a operação de uma empresa que tem em sua sede, uma estrutura montada para atender TODAS as obras em andamento é um custo que deverá ser reembolsado pela obra. A valoração destes custos deveria ser enfocada em função do faturamento anual da empresa, porém nem sempre estes dados estão disponíveis no momento de estabelecer-se o DI. Desta forma, usualmente rateia-se os custos acima do escritório central para a obra. Varia de empresa para empresa. Quando não é levantado são sugeridos valores entre 2% e 8% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on D22: Compreende os imprevistos que são ocasionados na obra, feriados extraordinários, substituição de materiais por outros de melhor qualidade, etc. TIPOS DE IMPREVISTOS FORÇA MAIOR: NATURAIS:ENCHENTES, RAIOS, VENDAVAIS ECONÔMICOS:CRIAÇAO DE NOVOS IMPOSTOS, JORNADAS DE TRABALHO DIFERENTES SÓCIO-POLÍTICOS: GREVES, GUERRAS, SAQUES DE PREVISIBILIDADE RELATIVA: NATURAIS:CHEIAS, CHUVAS ECONÔMICOS:ATRASO DE PAGAMENTO, AUMENTO DA INFLAÇÃO, ATRASOS DE TERCEIROS HUMANOS: VARIAÇÕES DE PRODUTIVIDADE, INTERRUPÇÕES DE TRABALHO, ACORDOS JUDICIAIS DE QUESTÕES TRABALHISTAS ALEATÓRIOS: DE DIFÍCIL PREVISÃO, TAIS COMO ACIDENTES, SUBSTITUIÇÕES DE MATERIAIS, FURTOS, PERDA DE MATERIAL POR VANDALISMO, ETC.
Note on D24: Remuneração de recursos investidos pelo contratado na execução da obra em benefício de contratante. Se o contratante não dá um adiantamento para o início da obra, o contratado deverá investir um capital sobre o qual terá uma despesa financeira correspondente ao prazo entre o desembolso e o recebimento (consideramos 30 dias). É sugerido adotar o valor dos rendimentos do CDB.
Note on D26: O lucro de uma determinada obra é o resultado financeiro positivo resultante da diferença entre todas as receitas e das despesas da obra. Este valor, após o recolhimento do Imposto de renda é o lucro da Empresa, ou sua remuneração.
Note on D30: Referem-se aos tributos ou impostos cobrados sobre a receita total da obra e compreendem os impostos citados nas colunas abaixo. Segundo recomendação do TCU (Tribunal de Contas da União) o IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) não devem ser incluídos nos orçamentos de obras, já que estão relacionados com o desempenho financeiro da empresa e não com a execução do serviço de construção civil que está sendo orçado.
Note on D32: COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Socia Financia a seguridade social pelo sistema S (SESC, SESI, SENAC, SENAI, SEST, SENAT, SENAR E SEBRAE).
Note on D33: PIS (Programa de Integração Social) - 0,65% : Financia o pagamento do seguro desemprego e do abono dos trabalhadores que ganham até dois salários mínimos, bem como o financiamento de programas de desenvolvimento econômico.

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS LOURENÇO JOSE DIAS, RUA JOSE PEREIRA ZAMBOM, RUA ANTONIO FERREIRA BRUM
LOCAL : LOTEAMENTO BADARÓ - BREJETUBA - ES
MÊSES EM %
ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL | % | 1º MÊS | 2º MÊS | 3ºMÊS | 4º MÊS | 5ºMÊS
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 5375.198 | 2.14% | 5375.198
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 2275.54 | 0.9059% | 1137.77 |  |  |  | 1137.77
SERVIÇOS RODOVIÁRIOS - SINALIZAÇÃO PARA SEGURANÇA NA EXECUÇÃO DA OBRA | 2298.302 | 0.915% | 459.6604 | 459.6604 | 459.6604 | 459.6604 | 459.6604
DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES | 50038.17 | 19.92% | 20015.268 | 30022.902
PAVIMENTAÇÃO | 150002.9306 | 59.72% |  | 15000.2931 | 60001.1722 | 37500.7326 | 37500.7326
VIGAS DE TRAVAMENTO | 2673.1334 | 1.064% |  |  |  |  | 2673.1334
CALÇADA DE ACESSIBILIDADE | 22480.4148 | 8.95% |  |  |  | 11240.2074 | 11240.2074
SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL | 4847.61 | 1.93% |  |  |  |  | 4847.61
ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 11188.63 | 4.454% | 2237.726 | 2237.726 | 2237.726 | 2237.726 | 2237.726
TOTAL | 251179.9288 | 100% | 29225.6224 | 47720.5815 | 62698.5586 | 51438.3265 | 60096.8398
TOTAL ACUMULADO |  |  | 29225.6224 | 76946.2039 | 139644.7625 | 191083.089 | 251179.9288
PORCENTAGEM TOTAL |  |  | 11.64% | 19% | 24.96% | 20.48% | 23.93%
PORCENTAGEM TOTAL ACUMULADO |  |  | 11.64% | 30.63% | 55.6% | 76.07% | 100%
Brejetuba,19 DE MARÇO DE 2018
JOÃO LUCAS DIAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA ES 042317/D
UNID.
ITEM
ITEM
ITEM
ITEM
ITEM
ITEM
ITEM
ITEM
ITEM
ITEM
ITEM
ITEM
ITEM
ITEM
ITEM
ITEM
ITEM
ITEM
ITEM
ITEM
ITEM
ITEM
ITEM
ITEM
ITEM
ITEM
ITEM
ITEM
ITEM
ITEM
ITEM
ITEM
ITEM
ITEM
ITEM
ITEM
ITEM
ITEM
ITEM
ITEM
ITEM
ITEM
ITEM
ITEM

## ADM. LOCAL
Prefeitura Municipal de Brejetuba
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Composições - Secretaria Municipal de Obras
FONTE: SINAPI (DESONERADO)
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS LOURENÇO JOSE DIAS, RUA JOSE PEREIRA ZAMBOM , RUA ANTONIO FERREIRA BRUM | [5 empty] | 25.33%
LOCAL: | BAIRRO ULIANA - BREJETUBA - ES |  |  |  | UNIDADE | COMP. Nº
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  |  | UN | COMP - 12 | COMP. Nº
ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | BDI = | 28.83% | COMP-01
| CATEGORIAS PROFISSIONAIS | UNID. | QUANTIDADE | P. UNIT. | SUB-TOTAIS | TOTAL A
MÃO DE OBRA | 90777 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HRS | 120 | 69.85 | 8382
| 90781 - TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HRS | 8 | 20.49 | 163.92
| 88253 - AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HRS | 8 | 17.36 | 138.88
8684.8
| DISCRIMINAÇÃO | TAXA | VALORES | OBS
RESUMO | MÃO DE OBRA (TOTAL A) |  | 8684.8
| LEIS SOCIAIS (SOBRE O TOTAL A) |  | 0
| BDI (SOBRE TOTAL A) | 28.83% | 2503.8278
| PREÇO UNITÁRIO |  | 11188.6278
Brejetuba/ES, 19 DE MARÇO DE 2018
JOÃO LUCAS DIAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA ES 042317/D

## M.M.C
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
MEMORIAL DE CALCULO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS LOURENÇO JOSE DIAS, RUA JOSE PEREIRA ZAMBOM , RUA ANTONIO FERREIRA BRUM
LOCAL : BAIRRO ULIANA - BREJETUBA - ES
| 1.0 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
| 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
|  | Largura (8 X Y) Y = 0,25 |  |  | Altura (5 X Y) Y = 0,25 |  | QUANTIDADE
|  |  | 2 | x | 1.25 | x | 1 | 2.5 | M²
| 1.2 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
|  | LARGURA |  |  | COPRIMENTO |  |  | TOTAL
|  | 2 |  | X | 3 |  | = | 6 | M
| 1.3 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016
|  |  | Largura |  | Comprimento
|  |  | 1 | X | 1.2 | = | 1.2 | M²
| 2.0 | Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha
| 2.1. MOBILIZAÇÃO |  | 01 UNIDADE
| 2.2. DESMOBILIZAÇÃO |  | 01 UNIDADE
| 3.0 | SERVIÇOS RODOVIÁRIOS - SINALIZAÇÃO PARA SEGURANÇA NA EXECUÇÃO DA OBRA
| 3.1 | Cones para sinalização, fornecimento e colocação
| Quantidade minima necessária considerando distancia entre ruas |  |  | 5 | UND
| 3.2 | Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras
OBS: Medidas lineares dos tubos de concreto informados no projeto de drenagem multiplicado por dois lados da vala, sendo considerado no orçamento o comprimento da maior rua para que o mesmo seja aproveitado nas ruas de menor comprimento de rede
[5 empty] | COMPRIM. | LADOS | TOTAL(M)
|  |  |  | Tubo DN 40 | 46.85 | 2 | 93.7 | COMPRIMENTO NA RUA COM MAIOR EXTENSÃO DE REDE (RUA ANTÔNIO FERREIRA BRUM)
[7 empty] | 93.7 | M
| 3.3 | ELEMENTOS DE MADEIRA PARA SINALIZAÇÃO - CAVALETES
|  | Quantidade de poço de visita |  | 2 | UND | (conforme projeto de drenagem)
| 4.0 | SERVIÇOS RODOVIÁRIOS -DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
| 4.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015
|  |  |  | LARGURA +10 CM C/LADO | ALTURA | COMPRIMENTO +10CM CADA LADO | QUANT. | TOTAL(M³) | QUANTIDADE DE POÇOS DE VISITA INFORMADO NA LEGENDA DO PROJETO DE DRENAGEM
|  | POÇO DE VISITA 1,10x1,10x1,40 |  | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 2 | 3.718
[8 empty] | 3.718 | M³
|  |  |  | LARGURA +10 CMC/LADO | ALTURA | COMPRIMENTO +10CM CADA LADO | QUANT. | TOTAL(M³) | QUANTIDADE DE CAIXAS RALOS INFORMADA NA LEGENDA DO PROJETO DE DRENAGEM
| CAIXAS RALO 1,30X0,70X0,80 |  |  | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 10 | 12.15
[8 empty] | 12.15 | M³
|  |  |  | LARGURA EXTERNA MAIS 10CM CADA LADO | PROFUNDIDADE | COMPRIMENTO EXTERNO MAIS 10 CM DE CADA LADO | QUANT. | TOTAL(M³)
|  | Caixa Captação |  | 1 | 0.9 | 8.6 | 1 | 7.74
|  | (ver dimensões em projeto) | [5 empty] | 7.74
|  |  | TOTAL ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS |  |  |  |  | QUANTIDADE DE TUBO CONFORME LEGENDA DO PROJETO DE DRENAGEM
|  |  |  | LARGURA | ALTURA | COMPRIM. | TOTAL(M³)
|  | Tubo DN 30 |  | 0.8 | 0.8 | 53.4 | 34.176
|  | Tubo DN 40 |  | 1 | 1 | 102.46 | 102.46
[7 empty] | 136.636 | M³
TOTAL DE ESCAVAÇÃO (CAIXAS RALO + POÇO DE VISITA + CAIXA DE CAPTAÇÃO + ESCAVAÇÃO DAS VALAS
| POÇO DE VISITA |  | CAIXAS RALO |  | CAIXA DE CAPTAÇÃO |  | ESCAVAÇÃO DOS TUBOS |  | TOTAL
| 3.718 | + | 12.15 | + | 7.74 | + | 136.636 | = | 160.244 | M³
| 4.2 | POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1X1X1,40M COLETOR D=40 A 50CM PAREDE E=15 CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 INCL FORN TODOS MATERIAIS
|  | Quantidade |  | 2 | UND | (Quantitativo conforme Legenda de Projeto de Drenagem)
| 4.3 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 60 0 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTAD O COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
|  | Quantidade |  | 2 | UND | (Quantitativo conforme Legenda de Projeto de Drenagem)
| 4.4 | Caixa ralo de elementos pré-moldados em concreto (tudo incluído)
|  | Quantidade |  | 10 | UND | (Quantitativo conforme Legenda de Projeto de Drenagem)
| 4.5 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMA DA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
|  |  |  | LARGURA DA VALA | ESPESSURA DA CAMADA | EXTENSÃO DA REDE | TOTAL(M³) | (Quantitativo conforme Legenda de Projeto de Drenagem)
|  | Tubo DN 30 |  | 0.8 | 0.1 | 53.4 | 4.272
|  | Tubo DN 40 |  | 1 | 0.1 | 102.46 | 10.246
[7 empty] | 14.518 | M3
| 4.6 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
|  | comprimento linear da rede |  |  | 53.4 | M | (Quantitativo conforme Legenda de Projeto de Drenagem)
| 4.7 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
|  | comprimento linear da rede |  |  | 102.46 | M | (Quantitativo conforme Legenda de Projeto de Drenagem)
| 4.8 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
VOLUME DOS POÇOS DE VISITA CONFORME COTAS DO PROJETO DE DRENAGEM
|  |  | LARGURA | ALTURA | COMPRIM. | QUANT. | TOTAL(M³) | VOLUME
|  |  | 1.1 | 1 | 1.1 | 2 | 2.42 | Poço de Visita = largura x profundidade x comprimento x quantidade.
[7 empty] | 2.42 | M³
VOLUME DE REATERRO PARA POÇOS DE VISITA É IGUAL ESCAVAÇÃO TOTAL DO POÇO DE VISITA CALCULADO NO ITEM 3.1 E 3.2 MENOS O SOMATÓRIO DOS VOLUMES DOS POÇOS DE VISITA |  |  | ESCAVAÇÃO TOTAL DO POÇO DE VISITA CALCULADO NO ITEM 3.1 E 3.2 |  | - | SOMATÓRIO DO VOLUME DO POÇO DE VISITA |  | TOTAL REATERRO
|  |  | 3.718 | M³ | - | 2.42 | M³ | 1.298 | M³
VOLUME DAS CAIXAS RALO
|  |  | LARGURA | ALTURA | COMPRIM. | QUANT. | TOTAL(M³)
|  |  | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 10 | 7.28
[7 empty] | 7.28 | M³
VOLUME DE REATERRO PARA CAIXAS RALO É IGUAL ESCAVAÇÃO TOTAL PARA CAIXAS RALO CALCULADO NO ITEM 3.1 MENOS O SOMATÓRIO DOS VOLUMES DAS CAIXAS RALO |  |  | ESCAVAÇÃO TOTAL PARA CAIXA RALO CALCULADO NO (ITEM 3.1) |  | - | VOLUME DAS CAIXAS RALO |  | TOTAL REATERRO
|  |  | 12.15 | M³ | - | 7.28 | M³ | 4.87 | M³
VOLUME DA CAIXA DE CAPTAÇÃO
|  |  | LARGURA | ALTURA | COMPRIM. | LADOS | TOTAL(M³)
|  |  | 0.1 | 0.9 | 8.6 | 2 | 1.548 | Caixa captação
|  |  | LARGURA | ALTURA | COMPRIM. | LADOS |  | (VER DIMENSÕES EM PROJETO)
|  |  | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 2 | 0.144
1.692
TOTAL DE REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL É IGUAL AO TOTAL DE REATERRO PARA POÇO DE VISITA MAIS TOTAL DE REATERRO PARA CAIXAS RALO |  | POÇO DE VISITA |  | CAIXA RALO | + | CAIXA DE CAPTAÇÃO |  | TOTAL GERAL REATERO
|  | 1.298 |  | 4.87 |  | 1.692 | M³ | 7.86 | M³
| 4.9 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016
VOLUME DE ESCAVAÇÃO CALCULADO NO ITEM 3.1 E 3.2
O VOLUME DE REATERRO MECANIZADO SERÁ IGUAL AO (VOLUME DE ESCAVAÇÃO DAS VALAS CONFORME OS DIAMETROS DO TUBO MENOS O VOLUME OCUPADO PELOS TUBOS) |  |  |  | VOLUME DE ESCAVAÇÃO ITEM 3.1 |  |  | TOTAL(M³)
|  |  | Tubo DN 30 | 34.176 |  |  | 34.176
|  |  | Tubo DN 40 | 102.46 |  |  | 102.46
[7 empty] | 136.636 | M³
VOLUME DOS TUBOS
O volume ocupado pelos tubos é igual a área da seção circular do tubo X a extensão de cada rede |  |  | π/4 | DIAMETRO | DIAMETRO | EXTENSÃO DA REDE | TOTAL(M³)
|  |  | 0.7854 | 0.3 | 0.3 | 53.4 | 3.7746 | Tubo DN 30 INFORMADO NO ITEM 3.8
|  |  | 0.7854 | 0.4 | 0.4 | 102.46 | 12.8755 | Tubo DN 40INFORMADO NO ITEM 3.10
[7 empty] | 16.6502 | M³
| VOLUME TOTAL DE REATERRO IGUAL |  | Volume Escavação | - | Volume ocupado pelos tubos |  |  | TOTAL
|  |  | 136.636 | - | 16.6502 |  | = | 119.9858 | M³
| 4.10 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017
TOTAL
| Igual ao volume total de reaterro calculado no item 3.13 | [5 empty] | 119.9858 | M³
| 4.11 | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 10X.
|  |  | COMPRIM. | ALTURA | LADOS | TOTAL ( M²) | CAIXA CAPTAÇÃO
| Comprimento externo |  | 8 | 0.8 | 2 | 12.8
| Comprimento interno |  | 7.6 | 0.8 | 2 | 12.16
| Cabeceira externa |  | 0.8 | 0.8 | 2 | 1.28
| Cabeceira interna |  | 0.4 | 0.8 | 2 | 0.64
[6 empty] | 26.88 | M2
| 4.12 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
|  |  |  | QUANTID. | COMPRIM. | KG/M | TOTAL ( KG)
|  |  | Cabeceira | 4 | 1.6 | 0.16 | 1.024
|  |  | Cabeceira | 4 | 1.6 | 0.16 | 1.024
|  |  | Lado | 40 | 1.6 | 0.16 | 10.24
|  |  | Lado | 40 | 1.6 | 0.16 | 10.24
[7 empty] | 22.528 | Kg
| 4.13 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇ ÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Quantidade de barras x as dimensões da caixa x pelo peso específico do aço
|  | N° barras |  | Comprimento |  | Peso do aço
| Cabeceira | 12 | X | 0.8 | X | 0.63 | = | 6.048
| Cabeceira | 12 | X | 0.8 | X | 0.63 | = | 6.048
| Lado | 12 | X | 8 | X | 0.63 | = | 60.48
| Lado | 12 | X | 8 | X | 0.63 | = | 60.48
[8 empty] | 133.056 | KG
| 4.14 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
|  | Dimensões da caixa |  | Espessura parede |  | Altura |  | lados |  | total
| Cabeceira da caixa | 0.4 | X | 0.2 | X | 0.8 | X | 2 | = | 0.128
| Lados da caixa | 8 | X | 0.2 | X | 0.8 | X | 2 | = | 2.56
| Fundo | 8 | X | 0.1 | X | 0.8 | X | 1 | = | 0.64 | base cx
[10 empty] | 3.328 | M³
| 4.15 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES
|  | Dimensões da caixa |  | Espessura parede |  | Altura |  | lados |  | total
| Cabeceira da caixa | 0.4 | X | 0.2 | X | 0.8 | X | 2 | = | 0.128
| Lados da caixa | 8 | X | 0.2 | X | 0.8 | X | 2 | = | 2.56
| Fundo | 8 | X | 0.1 | X | 0.8 | X | 1 | = | 0.64
[10 empty] | 3.328 | M³
| 4.16 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
|  |  | 8 | M | ( Ver Projeto)
| 4.17 | Remanejamento de ligação e religação de redes de esgoto, em Vias Urbanas
|  | QUANTIDADE DE RESIDÊNCIAS CONFORME INDICAÇÃO DE LOTES NO PROJETO DE DRENAGEM |  |  | X | DISTÂNCIA MÉDIA ATÉ REDE DE ESGOTO |  | = | TOTAL (M)
|  | 21 |  |  | X | 4.8 |  | = | 100.8 | M
| 5.0 | PAVIMENTAÇÃO
| 5.1 | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE
| RUAS |  | FAIXA DE ROLAMENTO |  | ÁREA DE AFASTAMENTO |  | PROFUNDIDADE DA CAMADA |  | TOTAL ESCAVAÇÃO M³
| RUA ANTONIO FERREIRA BRUM |  | 351 | + | 38.16 |  | X | 0.35 | = | 136.206
| RUA LOURENÇO JOSÉ DIAS |  | 643.68 | + | 63.78 |  | X | 0.35 | = | 247.611
| RUA JOSÉ PEREIRA ZAMBOM |  | 349.71 | + | 38.38 |  | X | 0.35 | = | 135.8315
| TOTAL |  | 1344.39 |  | 140.32 |  |  |  | TOTAL | 519.6485
TRASNPORTE DO SOLO
| 5.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016
OBS: PARA EXECUÇÃO DA SUB BASE SERÁ UTILIZADO O SOLO PROVENIENTE DE CORTE, CONSIDERANDO QUE O MATERIAL É DE BOA QUALIDADE, LOGO O VOLUME DE TRANSPORTE SERÁ IGUAL AO VOLUME TOTAL DE CORTE MENOS O VOLUME NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DE UMA CAMADA DE SUB BASE DE 20 CM, VEZES A DISTÂNCIA DE 5KM ATÉ O BOTA FORA MAIS PRÓXIMO
CAMADA DE SUB BASE
| ÁREA EM M² DA FAIXA DE ROLAMENTO + ÁREA DA FAIXA DE AFASTAMENTO (VER PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO) |  |  |  | ESPESSURA DE CORTE DA SUB BASE(20 CM) |  |  | TOTAL
| 1344,39 | 140.52 | 1484.91 | X | 0.2 | M |  | 296.982 | M³
| TOTAL DE ESCAVAÇÃO (ITEM 4.1) |  | - | VOLUME DE REAPEROVEITAMENTO DE SOLO PARA CAMADA DE SUB BASE |  | X | FATOR DE ENPOLAMENTO | DISTÂNCIA (KM) |  | TOTAL
| 519.6485 | M³ |  | 296.982 | M³ |  | 25% | 5 | KM | 1391.6656 | M3XKM
| 5.3 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA
| RUAS |  | FAIXA DE ROLAMENTO |  | ÁREA DE AFASTAMENTO
| RUA ANTONIO FERREIRA BRUM |  | 351 | + | 38.16 | = |  | 389.16
| RUA LOURENÇO JOSÉ DIAS |  | 643.68 | + | 63.78 | = |  | 707.46
| RUA JOSÉ PEREIRA ZAMBOM |  | 349.71 | + | 38.38 | = |  | 388.09
[7 empty] | TOTAL | 1484.71 |  | M²
EXECUÇÃO DE SUB BASE CAMADA DE 20 CM - CONFORME PROJETO
| 5.4 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017
| ÁREA EM M² DA FAIXA DE ROLAMENTO + ÁREA DA FAIXA DE AFASTAMENTO (CALCULADO ITEM 4.3) |  |  |  | ESPESSURA DA CAMADA (20 CM) |  |  | TOTAL
|  | 1484.71 | M² | X | 0.2 | M |  | 296.942 | M³
TRANSPORTE DO MATERIAL PARA EXECUÇÃO DA BASE ( BRITA GRADUADA SIMPLES)
| 5.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM(UNIDADE: M3XKM). AF_09/2016
| DISTÂNCIA DE FORNECEDOR MAIS PRÓXIMO (PEDREIRA LAJINHA, AFONSO CLAUDIO/ES) |  |  |  | VOLUME DE BASE INFORMADA NO ITEM 5.6 (M3) |  | TOTAL M3XKM
| 36.8 |  | KM | X | 222.7065 | M³ | 8195.5992 | M3XKM
EXECUÇÃO DA BASE
| 5.6 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017
| ÁREA EM M² DA FAIXA DE ROLAMENTO + ÁREA DA FAIXA DE AFASTAMENTO (CALCULADO ITEM 4.3) |  |  |  | ESPESSURA DA CAMADA DE BASE 15 CM |  |  | TOTAL
| 1484.71 |  | M² | x | 0.15 |  | = | 222.7065 | m³
| 5.7 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016
TOTAL
| QUANTIDADE DE MEIO FIO TRECHO RETO CONFORME LEGENDA DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 335.89 | M
| 5.8 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016
| QUANTIDADE DE MEIO FIO TRECHO CURVO CONFORME LEGENDA DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | TOTAL
[9 empty] | 14.9 | M
| 5.9 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016
| QUANTIDADE DE SARJETA TRECHO CURVO CONFORME LEGENDA DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | TOTAL
[9 empty] | 14.9 | M
| 5.10 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016
| QUANTIDADE DE SARJETA TRECHO RETO CONFORME LEGENDA DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | TOTAL
[9 empty] | 335.89 | M
| 5.11 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C
| ÁREA EM M² DA FAIXA DE ROLAMENTO (VER PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO) |  |  | 1344.39 | M² | ( Conforme legenda de projeto de pavimentação)
TRASNPORTE - CBUQ
| 5.12 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016 (DISTANCIA MÁXIMA50KM)
| DISTÂNCIA DE FORNECEDOR MAIS PRÓXIMO |  |  |  | VOLUME DE CBUQ INFORMADO NO ITEM 4.14 (m3) |  |  | PESO: T/M³ |  | TOTAL TXKM
| 50 |  | KM | X | 67.2195 | M³ | X | 1.85 |  | 6217.8038 | TXKM
| 5.13 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO AQUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017
| ÁREA EM M² DA FAIXA DE ROLAMENTO (VER PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO) |  |  | Espessura da camada de CBUQ igual a 0,05m
|  | 1344.39 | x | 0.05 | M | = | 67.2195 | M3 | ( Ver Projeto)
| 6.0 | VIGAS DE TRAVAMENTO
| 6.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017
|  |  |  | LARGURA DA VIGA | ESPESSURA DA CAMADA | COMPRIMENTO | QUANTIDADE DE VIGAS | TOTAL(M³)
|  | VIGA (15 X 50) |  | 0.15 | 0.05 | 8.5 | 2 | 0.1275
[8 empty] | 0.1275 | M3
| 6.2 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_06/2017
|  |  | QUANTIDADE DE VIGAS | QUANTID. DE ESTRIBOS | COMPRIM. DOS ESTRIBOS | KG/M | TOTAL ( KG) | VIGA DE TRAVAMENTO
|  |  | 2 | 43 | 1.2 | 0.25 | 25.8
[7 empty] | 25.8 | Kg
| 6.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM - MONTAGEM. AF_06/2017
| N° de barras |  | Comprimento da viga |  | QUANTIDADE DE VIGAS |  | Peso do aço |  | VIGA DE TRAVAMENTO
| 6 | X | 8.5 | X | 2 | X | 0.63 | = | 64.26
[9 empty] | 64.26 | KG
| 6.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
|  |  | COMPRIM. /LARGURA | ALTURA | LADOS | QUANTIDADE DE VIGAS | TOTAL ( M²) | VIGA DE TRAVAMENTO
| Comprimento da viga |  | 8 | 0.5 | 2 | 2 | 16
| face da viga |  | 0.15 | 0.8 | 4 | 2 | 0.96
[7 empty] | 16.96 | M²
| 6.5 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
| COMPRIMENTO DA VIGA |  |  | Largura da viga |  | Altura |  | Quantidade de vigas |  | total
|  | 8.5 | X | 0.15 | X | 0.5 | X | 2 | = | 1.275
[10 empty] | 1.275 | M³
| 6.6 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
| COMPRIMENTO DA VIGA |  |  | Largura da viga |  | Altura |  | Quantidade de vigas |  | total
|  | 8.5 | X | 0.15 | X | 0.5 | X | 2 | = | 1.275
[10 empty] | 1.275 | M³
| 7.0 | CALÇADA DE ACESSIBILIDADE
| 7.1 | Lastro de brita, inclusive transporte da brita
| ÁREA DE CALÇADA INFORMADA NA LEGENDA DE PROJETO DE CALÇAMENTO |  |  | X | ESPESSURA DO LASTRO DE BRITA |  |  |  | TOTAL
| 571.99 |  | M² | X | 0.06 | M |  |  | 34.3194 | M³
| 7.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
| ÁREA DE CALÇADA INFORMADA NA LEGENDA DE PROJETO DE CALÇAMENTO | [5 empty] | TOTAL
|  | 571.99 | M² | X | 0.05 | M | 28.5995 | M³
| 7.3 | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico ranhurado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro
| ÁREA DE LADRILHO INFORMADA NA LEGENDA DE PROJETO DE CALÇAMENTO |  |  |  | 70.03 | M²
|  |  |  | TOTAL | 70.03 | M²
| 8.0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL
| 8.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
|  |  |  | QUANTIDADE DE FAIXAS BRANCAS(UND.) |  | X | COMPRIMENTO (M) | X | LARGURA(M) | TOTAL
| FAIXA DE PEDESTRE |  |  | 30 |  | X | 4 | X | 0.4 | 48 | M²
| 8.2 | CONFECÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO
QUANTIDADE
| Placa A-32 B - Passagem de pedestres | [5 empty] | 4
| Placa R-01 - Parada obrigatória | [5 empty] | 5
| Placa A-45 - Rua sem saída | [5 empty] | 2
| Placa - R-28 - Duplo sentido | [5 empty] | 1
| Placa - R-6g - proibido estacionar (início / término) | [5 empty] | 2
|  |  | TOTAL |  |  |  | 14 | UND.
| 8.3 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO TOTAL REFLETIVA
[5 empty] | Área | x | Quantidade
| Placa A-32 B - Passagem de pedestres |  |  |  | 0.25 | x | 6 | 1.5 | m²
| Placa R-01 - Parada obrigatória |  |  |  | 0.3 | x | 5 | 1.5 | m²
| Placa A-45 - Rua sem saída |  |  |  | 0.25 | x | 2 | 0.5 | m²
| Placa - R-28 - Duplo sentido |  |  |  | 0.3 | x | 1 | 0.3 | m²
| Placa - R-6g - proibido estacionar (início / término) |  |  |  | 0.25 | x | 2 | 0.5 | m²
[6 empty] | TOTAL |  | 4.3 | M²
| 8.4 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUAS, DIMENSÃO 45X25 CM, INCLUSIVE SUPORTE DE APOIO METÁLICO
|  | Quantidade |  | 3 | UND | CONFORME PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA
BREJETUBA/ES, 19 DE MARÇO DE 2018
JOÃO LUCAS DIAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA ES 042317/D

## COMP-01
COMPOSIÇÃO 01
Relatório de Composição do Serviço
OBRA:PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS LOURENÇO JOSE DIAS, RUA JOSE PEREIRA ZAMBOM , RUA ANTONIO FERREIRA BRUM
LOCAL: LOTEAMENTO BADARÓ - BREJETUBA - ES
TABELA DE REFERÊNCIA: DER-ES | [14 empty] | BDI ADOTADO | [5 empty] | 28.83%
Serviço: Mobilização de equipamentos com carreta prancha Unidade: UND
(A)Equipamento | Código padrão |  | Quantidade (UND) |  |  |  | Ut. Pr |  | Ut. Impr |  |  |  | Vl. Hr. Prod |  |  | Vl. Hr. Imp |  |  |  | Custo de 1 unidade/ Hora (UND/H)
Carreta com prancha 2040 45,0 t | 30008 |  | 1 |  |  |  | 0.9 |  | 0.1 |  |  |  | 243.53 |  |  | 51.31 |  |  |  | 224.308
TOTAL POR HORA: | [17 empty] | 224.308
|  |  | Distância Km |  |  |  | velocidade média Km/h | [7 empty] | Quantidade de viagens |  |  |  |  | Total de horas
|  |  | 50 |  |  |  | 40 | [7 empty] | 3 |  |  |  |  | 3.75
| Custo de 1 unidade/ Hora (UND/H) | [9 empty] | TOTAL DE HORAS (H) | [6 empty] | VALOR TOTAL DA UNIDADE
(A)TOTAL (UND): | 224.308 | [9 empty] | 3.75 | [6 empty] | 841.155
(B)Mão-de-Obra | Código padrão |  | Eq. Salarial |  |  | Encargos(%) |  |  | Sal/Hora |  |  |  | Consumo | [6 empty] | Custo Horário
(B)Total: | [17 empty] | 0
(C)Itens de Incidência | Código padrão |  | % |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  | Mat. |  |  |  | Custo
(C)Total: | [17 empty] | 0
Custo Unitário da Execução (A) + (B) + (C) | [13 empty] | 841.155
(D) Produção da Equipe | [13 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [13 empty] | 841.155
(F)Materiais | Código padrão |  | Unid. |  | Custo Unitário | [5 empty] | Consumo | [5 empty] | Quantidade de viagem |  |  | CUSTO DA UNIDADE
Diária | 11020 |  | DIA |  | 112 | [5 empty] | 0.125 | [5 empty] | 3 |  |  | 42
(F)Total: | [17 empty] | 42
(G)Serviços | Código padrão |  | Unid. |  | Custo Unitário | [5 empty] | Consumo | [5 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [17 empty] | 0
(H)Itens de Transporte | Código padrão | Unid. |  | Fórmula | [5 empty] | X1 |  | X2 |  |  | X3 | Custo |  |  | Consumo |  | Custo Unit.
(H)Total: | [17 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) | [17 empty] | 883.155
BDI: 28,83% | [17 empty] | 254.6136
Preço Unitário Total | [17 empty] | 1137.7686
OBS: A quantidade de três equipamentos remetem aqueles que não há disponibilidade no território municipal para locação sendo eles: (Rolo compactador pé de carneiro, Rolo compactador de pneus e Motoniveladora). A distância estimada de 50 km é refletida pelo local mais próximo com disponibilidade de locação destes equipamentos.
BREJETUBA/ES, 19 DE MARÇO DE 2018
JOÃO LUCAS DIAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA ES 042317/D

## COMP-02
COMPOSIÇÃO 02
Relatório de Composição do Serviço
OBRA:PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS LOURENÇO JOSE DIAS, RUA JOSE PEREIRA ZAMBOM , RUA ANTONIO FERREIRA BRUM
LOCAL: LOTEAMENTO BADARÓ - BREJETUBA - ES
TABELA DE REFERÊNCIA: DER-ES | [14 empty] | BDI ADOTADO | [5 empty] | 28.83%
Serviço: Desmobilização de equipamentos com carreta prancha Unidade: UND
(A)Equipamento | Código padrão |  | Quantidade (UND) |  |  |  | Ut. Pr |  | Ut. Impr |  |  |  | Vl. Hr. Prod |  |  | Vl. Hr. Imp |  |  |  | Custo de 1 unidade/ Hora (UND/H)
Carreta com prancha 2040 45,0 t | 30008 |  | 1 |  |  |  | 0.9 |  | 0.1 |  |  |  | 243.53 |  |  | 51.31 |  |  |  | 224.308
TOTAL POR HORA: | [17 empty] | 224.308
|  |  | Distância Km |  |  |  | velocidade média Km/h | [7 empty] | Quantidade de viagens |  |  |  |  | Total de horas
|  |  | 50 |  |  |  | 40 | [7 empty] | 3 |  |  |  |  | 3.75
| Custo de 1 unidade/ Hora (UND/H) | [9 empty] | TOTAL DE HORAS (H) | [6 empty] | VALOR TOTAL DA UNIDADE
(A)TOTAL (UND): | 224.308 | [9 empty] | 3.75 | [6 empty] | 841.155
(B)Mão-de-Obra | Código padrão |  | Eq. Salarial |  |  | Encargos(%) |  |  | Sal/Hora |  |  |  | Consumo | [6 empty] | Custo Horário
(B)Total: | [17 empty] | 0
(C)Itens de Incidência | Código padrão |  | % |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  | Mat. |  |  |  | Custo
(C)Total: | [17 empty] | 0
Custo Unitário da Execução (A) + (B) + (C) | [13 empty] | 841.155
(D) Produção da Equipe | [13 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [13 empty] | 841.155
(F)Materiais | Código padrão |  | Unid. |  | Custo Unitário | [5 empty] | Consumo | [5 empty] | Quantidade de viagem |  |  | CUSTO DA UNIDADE
Diária | 11020 |  | DIA |  | 112 | [5 empty] | 0.125 | [5 empty] | 3 |  |  | 42
(F)Total: | [17 empty] | 42
(G)Serviços | Código padrão |  | Unid. |  | Custo Unitário | [5 empty] | Consumo | [5 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [17 empty] | 0
(H)Itens de Transporte | Código padrão | Unid. |  | Fórmula | [5 empty] | X1 |  | X2 |  |  | X3 | Custo |  |  | Consumo |  | Custo Unit.
(H)Total: | [17 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) | [17 empty] | 883.155
BDI: 28,83% | [17 empty] | 254.6136
Preço Unitário Total | [17 empty] | 1137.7686
OBS: A quantidade de três equipamentos remetem aqueles que não há disponibilidade no território municipal para locação sendo eles: (Rolo compactador pé de carneiro, Rolo compactador de pneus e Motoniveladora). A distância estimada de 50 km é refletida pelo local mais próximo com disponibilidade de locação destes equipamentos.
BREJETUBA/ES, 19 DE MARÇO DE 2018
JOÃO LUCAS DIAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA ES 042317/D