## Plan4
Eecuão de tanque septico, filtro anaeróbico, sumidouros, banheiros, tanque de lavar roupa. |  | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 6.5%
| 514233.96 | 43709.8866 | 43709.8866 | 43709.8866 | 43709.8866 | 43709.8866 | 43709.8866 | 43709.8866 | 43709.8866 | 43709.8866 | 43709.8866 | 43709.8866 | 33425.2074
|  | 43709.8866 | 87419.7732 | 131129.6598 | 174839.5464 | 218549.433 | 262259.3196 | 305969.2062 | 349679.0928 | 393388.9794 | 437098.866 | 480808.7526 | 514233.96

## Plan2
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: Banheiros, Arquibancadas e Manutenção da Quadra de Santa Rita
LOCAL: MUNICIPIO DE BREJETUBA
ÍTEM | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL | % | MESES EM %
|  |  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS
1.0 | EXECUÇÃO DE BANHEIROS E ARQUIBANCADAS(PLANILHA 01 | 51941.87 |  | 19% | 19% | 10.57%
| EXECUÇÃO DE REBOCO, PINTURA, PINTURA PISO, PART ELÉTRICA E PORTÃO | 54999.91 |  |  |  |  | 51.43%
TOTAL |  | 106941.78 | 100 | 20318.9382 | 20318.9382 | 11303.7461 | 55000.1575
TOTAL ACUMULADO |  |  |  | 20318.9382 | 40637.8764 | 51941.6225 | 106941.78
ENGENHEIRO CIVIL MUNICIPAL
| LUIZ JOSÉ DE FREITAS |  |  |  |  | BREJETUBA, 07 DE MARÇODE 2016
CREA MG177128/D
VISTO ES 20151313

## Plan3
Eecuão de tanque septico, filtro anaeróbico, sumidouros, banheiros, tanque de lavar roupa. |  | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 6.5%
| 514233.96 | 43709.8866 | 43709.8866 | 43709.8866 | 43709.8866 | 43709.8866 | 43709.8866 | 43709.8866 | 43709.8866 | 43709.8866 | 43709.8866 | 43709.8866 | 33425.2074
|  | 43709.8866 | 87419.7732 | 131129.6598 | 174839.5464 | 218549.433 | 262259.3196 | 305969.2062 | 349679.0928 | 393388.9794 | 437098.866 | 480808.7526 | 514233.96