## planilha
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA -ES
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA : CONSTRUÇÃO DO 2º PAVIMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA
LOCAL : AV ANGELO ULIANA, CENTRO, BREJETUBA-ES
CÓDIGO | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | Vr.UNITÁRIO | Vr. TOTAL | VrTOTAL COM BDI25% | REFERENCIA
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
20702 | 1.1 | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) | M² | 10.9 | 396.2 | 4318.58 | 4318.58 | iopes
20348 | 1.2 | Fornecimento e instalação de proteção para andaime fachadeiro considerando plataforma, rodapé e guarda-corpo em madeira, inclusive entelamento, conforme NR-18 (medido por m2 de fachada) | M² | 264 | 21.32 | 5628.48 | 5628.48 | iopes
| 1.3 | RAMPA DE ACESSO E TRANSPORTE DE MATERIAL. | M² | 1 | 4646.08 | 4646.08 | 4646.08 | COMPOSIÇÃO
20350 | 1.4 | tapume me telha metálica ondulada 0,50mm branca h =2,20,incl. Montagem esttrutura de madeira8x8" | m | 12 | 117.74 | 1412.88 | 1412.88 | IOPES
20305 | 1.5 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m² | 2 | 188.97 | 377.94 | 377.94 | iopes
[6 empty] | TOTAL ITEM 1 | 16383.96
| 2 | ESTRUTURA
40337 | 2.1 | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | M² | 1128.85 | 96.11 | 108493.7735 | 108493.7735 | iopes
40333 | 2.2 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 5 A 10 mm | KG | 7482 | 7.58 | 56713.56 | 56713.56 | iopes
40330 | 2.3 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/concr.bombeavel) | m3 | 128.49 | 423.95 | 54473.3355 | 54473.3355 | iopes
50606 | 2.4 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) | m2 | 629.7 | 48.9 | 30792.33 | 30792.33 | iopes
93185 | 2.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 8.26 | 35.28 | 291.4128 | 364.266 | SINAPI
[6 empty] | TOTAL ITEM 2 | 250837.265
| 3 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
91015 | 3.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 7 | 495.08 | 3465.56 | 4331.95 | SINAPI
61302 | 3.2 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.90 x 2.10 m | und | 1 | 817.84 | 817.84 | 817.84 | iopes
91288 | 3.3 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM | und | 7 | 137.21 | 960.47 | 1200.5875 | SINAPI
[6 empty] | TOTAL ITEM 3 | 6350.3775
| 4 | ESQUADRIAS METÁLICAS
70701 | 4.1 | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | m2 | 8.25 | 404.57 | 3337.7025 | 3337.7025 | iopes
71704 | 4.2 | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | m2 | 11.2 | 711.21 | 7965.552 | 7965.552 | iopes
71702 | 4.3 | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m2 | 35.2 | 401.97 | 14149.344 | 14149.344 | iopes
94805 | 4.4 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM | m2 | 14.03 | 429.1 | 6020.273 | 7525.3413 | SINAPI
[6 empty] | TOTAL ITEM 4 | 32977.9397
| 5 | VIDROS E ESPELHOS
80102 | 5.1 | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | m2 | 7.43 | 106.46 | 790.9978 | 790.9978 | iopes
| 5.2 | VIDRO FANTASIA MARTELADO 4MM | m2 | 31.68 | 84.09 | 2663.9712 | 3329.964 | SINAPI
10502 | 5.3 | VIDRO TEMPERADO VERDE E = 10 MM | m² | 54.6 | 230.54 | 12587.484 | 15734.355 | SINAPI
85005 | 5.4 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | M2 | 2 | 244.12 | 488.24 | 610.3 | SINAPI
[6 empty] | TOTAL ITEM 5 | 20465.6168
| 6 | TETOS E FORROS
92566 | 6.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m² | 528 | 15.96 | 8426.88 | 10533.6 | SINAPI
94210 | 6.2 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMEN | m² | 528 | 35.63 | 18812.64 | 23515.8 | SINAPI
110201 | 6.3 | Forro de gesso acabamento tipo liso | M² | 508.69 | 33.59 | 17086.8971 | 21358.6214 | iopes
[6 empty] | TOTAL ITEM 6 | 55408.0214
| 7 | ACABAMENTO DE PAREDES E PISOS
120101 | 7.1 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 1041.52 | 5.31 | 5530.4712 | 5530.4712 | iopes
120301 | 7.2 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | m2 | 111.46 | 25.77 | 2872.3242 | 2872.3242 | iopes
90407 | 7.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m2 | 930.06 | 34.3 | 31901.058 | 39876.3225 | SINAPI
120201 | 7.4 | Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello | m2 | 137.98 | 56.55 | 7802.769 | 7802.769 | iopes
84191 | 7.5 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | m2 | 490.25 | 89.47 | 43862.6675 | 54828.3344 | SINAPI
120233 | 7.6 | ssentamento e rejuntamento de piso em porcelanato (dimensões superiores a 30x30cm) utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACII/ACIII, exclusive fornecimento do porcelanato e do rejunte | m2 | 42.5 | 44.77 | 1902.725 | 1902.725 | iopes
[6 empty] | TOTAL ITEM 7 | 112812.9463
| 8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
74131/004 | 8.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO ENEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 3 | 276.86 | 830.58 | 1038.225 | SINAPI
151801 | 8.2 | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und) | und | 70 | 147.89 | 10352.3 | 10352.3 | iopes
151803 | 8.3 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 100 | 150.94 | 15094 | 15094 | iopes
180202 | 8.4 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 3 polos 20A/250V, com placa 4x2" | und | 100 | 32.33 | 3233 | 3233 | iopes
180205 | 8.5 | Interruptor de duas teclas simples 10A/250V e uma tomada 2 polos universal 10A/250V, com placa 4x2" | und | 20 | 41.22 | 824.4 | 824.4 | iopes
151809 | 8.6 | Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 20 | 132.64 | 2652.8 | 2652.8 | iopes
151810 | 8.7 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla paralelo ( THREE WAY)- considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (8.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (28.8m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 10 | 253.07 | 2530.7 | 2530.7 | iopes
44552 | 8.8 | DISJUNTOR NORMA NEMA MONOPOLAR 15A A 50 A | UND | 32 | 11.92 | 381.44 | 381.44 | iopes
93144 | 8.9 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDOV SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHU | und | 4 | 151.78 | 607.12 | 758.9 | SINAPI
[6 empty] | TOTAL ITEM 8 | 36865.765
| 9 | OUTRAS INSTALAÇÕES
72337 | 9.1 | TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 25 | 19.81 | 495.25 | 619.0625 | SINAPI
160106 | 9.2 | Aterramento com haste de terra 5/8"x2.40m, cabo de cobre nú 6mm2 em caixa de concreto de dimensões internas de 30x30x30cm | und | 1 | 262.27 | 262.27 | 262.27 | IOPES
84676 | 9.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 3 | 267.36 | 802.08 | 1002.6 | SINAPI
160106 | 9.4 | fornecimento e instalação de pontos de telefone | und | 10 | 262.27 | 2622.7 | 2622.7 | IOPES
[6 empty] | TOTAL ITEM 9 | 4506.6325
| 10 | INSTALAÇÃO DE INCENDIO
72553 | 10.1 | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 5 | 136.93 | 684.65 | 855.8125 | SINAPI
[6 empty] | TOTAL 10 | 855.8125
| 11 | APARELHOS ELÉTRICOS
73953/002 | 11.1 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 70 | 96.89 | 6782.3 | 8477.875 | SINAPI
9535 | 11.2 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 4 | 56.59 | 226.36 | 282.95 | SINAPI
180702 | 11.3 | Ventilador de teto base madeira sem alojamento para luminária, ref. Tron ou equivalente, com comando de interruptor simples, sem dimer para regulagem de velocidade | und | 25 | 173.64 | 4341 | 4341 | iopes
[6 empty] | TOTAL ITEM 11 | 13101.825
| 12 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
141411 | 12.1 | Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões para alimentação do reservatório superior | m | 12 | 23.52 | 282.24 | 282.24 | iopes
140601 | 12.2 | Forn e exec de Barrilete, incl. Tubulação, conexões e registros da limpeza, extravasor e suspiro | und | 1 | 1627.97 | 1627.97 | 1627.97 | iopes
140707 | 12.3 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12 | pt | 6 | 54.67 | 328.02 | 410.025 | sinapi
140701 | 12.4 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | pt | 6 | 74.93 | 449.58 | 449.58 | iopes
140702 | 12.5 | Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) | pt | 5 | 136.71 | 683.55 | 683.55 | iopes
140706 | 12.6 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | pt | 3 | 70.5 | 211.5 | 211.5 | iopes
140707 | 12.7 | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) | pt | 5 | 91.33 | 456.65 | 456.65 | iopes
89714 | 12.8 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | m | 50 | 54.02 | 2701 | 2702.25 | iopes
[6 empty] | TOTAL ITEM 12 | 6823.765
| 13 | APARELHOS HIDROSANITÁRIOS
170118 | 13.1 | Saboneteira de louça branca de 7,5 x 15 cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard | und | 2 | 50.46 | 100.92 | 100.92 | iopes
170119 | 13.2 | Cabide de louça branca com um gancho, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard | und | 2 | 45.33 | 90.66 | 90.66 | IOPES
170111 | 13.3 | Papeleira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. | und | 5 | 64.43 | 322.15 | 322.15 | IOPES
86936 | 13.4 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A | UNID | 2 | 193.83 | 387.66 | 484.575 | SINAPI
65508 | 13.5 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA COM COLUNA | UNID | 5 | 154.13 | 770.65 | 770.65 | iopes
65508 | 13.6 | TANQUE LOUÇA BRANCA COM COLUNA 30 L | UNID | 2 | 436.18 | 872.36 | 872.36 | iopes
65503 | 13.7 | BACIA LOUCA BRANCA C/ CAIXA ACOPLADA | UNID | 5 | 277.11 | 1385.55 | 1385.55 | iopes
[6 empty] | TOTAL ITEM 13 | 4026.865
| 14 | BANCADAS E DIVISÓRIAS |  |  |  | 0
170220 | 14.1 | Bancada de granito com espessura de 2 cm | M² | 7 | 405.14 | 2835.98 | 2835.98 | iopes
130317 | 14.2 | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm | m | 17 | 71.14 | 1209.38 | 1511.725 | iopes
79627 | 14.3 | DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA | m2 | 18 | 414.59 | 7462.62 | 7463.87 | SINAPI
[6 empty] | TOTAL ITEM 14 | 11811.575
| 15 | METAIS
86906 | 15.1 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | und | 5 | 28.27 | 141.35 | 176.6875 | SINAPI
86914 | 15.2 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 22.5 | 45 | 56.25 | SINAPI
170310 | 15.3 | Torneira pressão cromada diam. 3/4" para uso geral, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 2 | 68.21 | 136.42 | 136.42 | iopes
170316 | 15.4 | Registro de pressão com canopla cromada diam. 15mm (1/2"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 5 | 59.85 | 299.25 | 299.25 | iopes
170330 | 15.5 | Registro de gaveta com canopla cromada diam 32mm (11/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 3 | 104.37 | 313.11 | 313.11 | iopes
88503 | 15.6 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | und | 1 | 712.62 | 712.62 | 890.775 | SINAPI
36206 | 15.7 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90CM. DIAMENTRO MINIMO 3CM | UNID | 9 | 173.28 | 1559.52 | 1949.4 | SINAPI
[6 empty] | TOTAL ITEM 15 | 3821.8925
| 16 | PINTURA
88494 | 16.1 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 508.69 | 14.99 | 7625.2631 | 9531.5789 | SINAPI
88497 | 16.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/20 | m² | 792 | 11.56 | 9155.52 | 11444.4 | SINAPI
190115 | 16.3 | Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador, em paredes e forros, a duas demãos (INTERNA E EXTERNA) | M² | 1300.75 | 16.39 | 21319.2925 | 21319.2925 | iopes
74065 | 16.4 | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | M² | 25.2 | 21.16 | 533.232 | 666.54 | SINAPI
130403 | 16.5 | Recomposição de piso cimentado, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2 cm de espessura, incl. lastro | m² | 9.2 | 97 | 892.4 | 892.4 | iopes
130317 | 16.6 | ACABAMENTO DA ESCADA DO TERREO EM GRANITO | M² | 14 | 405.14 | 5671.96 | 7089.95 | iopes
84862 | 16.7 | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | M | 14 | 193.74 | 2712.36 | 3390.45 | SINAPI
| 16.8 | ESCADA EM AÇO | UM | 1 | 7893 | 7893 | 7893 | COMPOSIÇÃO
190115 | 16.9 | Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador, em paredes e forros, a duas demãos (EXTERNA PAVIMENTO TERREO) | M² | 272 | 16.39 | 4458.08 | 4458.08 | IOPES
200402 | 16.10 | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) | M² | 493.28 | 0.9 | 443.952 | 443.952 | IOPES
[6 empty] | TOTAL ITEM 16 | 67129.6434
[6 empty] | TOTAL GERAL | 644179.9026
ENGENHEIRO CIVIL MUNICIPAL
CREA -MG- 177128/D
VISTO - ES-20151313
BREJETUBA, 08 DE MARÇO DE 2017

## cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA -ES
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA : CONSTRUÇÃO DO 2º PAVIMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA
LOCAL : AV ANGELO ULIANA, CENTRO, BREJETUBA-ES
ITEM | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | % | 1º MÊS | 2ºMÊS | 3ºMÊS | 4ºMÊS | 5ºMÊS | 6ºMÊS
| SERVIÇOS PRELIMINARES | 16383.96 | 2.543% | 100% | [5 empty] | 100%
1 | ESTRUTURA | 220044.935 | 34.16% | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | 30792.33 | 4.78% |  |  | 100% |  |  |  | 100%
3 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 6350.3775 | 0.9858% |  |  | 25% | 50% | 25% |  | 100%
4 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 32977.9397 | 5.119% |  |  |  | 50% | 50% |  | 100%
5 | VIDROS E ESPELHOS | 20465.6168 | 3.177% |  |  |  |  | 75% | 25% | 100%
6 | TETOS E FORROS | 55408.0214 | 8.601% |  |  |  | 25% | 25% | 50% | 100%
7 | ACABAMENTOS DEPAREDES E PISOS | 112812.9463 | 17.51% |  |  | 50% | 25% | 25% |  | 100%
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 36865.765 | 5.723% |  |  | 35% | 50% | 15% |  | 100%
9 | OUTRAS INSTALAÇOES | 4506.6325 | 0.6996% |  |  |  | 25% | 25% | 50% | 100%
10 | APARELOS ELÉTRICOS | 13101.825 | 2.034% | [5 empty] | 100% | 100%
12 | BANCADAS E DIVISÓRIAS | 16489.28 | 2.56% |  |  |  |  | 100% |  | 100%
13 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | 6823.765 | 1.059% |  | 25% |  | 50% | 25% |  | 100%
14 | APARELHOS HIDROSANITÁRIOS | 4026.865 | 0.6251% |  |  |  |  | 100% |  | 100%
15 | PINTURA | 67129.6434 | 10.42% |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
| TOTAL | 644179.9026 | 100% | 126406.4275 | 111728.4088 | 101689.4153 | 84690.8237 | 137924.4496 | 81740.3778
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 126406.4275 | 238134.8362 | 339824.2515 | 424515.0752 | 562439.5247 | 644179.9026
ENGENHEIRO CIVIL MUNICIPAL
CREA -MG- 177128/D
VISTO - ES-20151313
BREJETUBA, 08 DE MARÇO DE 2017